**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХ-УРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.11.2016 № 75-па

О мерах по безопасности людей на водных объектах

в Верх-Урюмском сельсовете Здвинского района Новосибирской

области в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Здвинского района от 08.11.2016 №10 «О работе органов местного самоуправления Здвинского района по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и задачах на осенне-зимний период 2016-2017 годов», в целях улучшения профилактической и организационной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Верх-Урюмском сельсовете Здвинском районе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) План проведения месячника безопасности на водных объектах Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

2.Установить сроки проведения месячника безопасности на водных объектах в Здвинском районе в осенне-зимний период 2016-2017 годов с 14 ноября 2016 года по 20 апреля 2017 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Урюмского сельсовета И.А.Морозов

Здвинского района Новосибирской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Здвинского района  от 10.11.2016 № 75-па |

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Урюмском сельсовете

в осенне-зимний период 2016-2017 годов

(с 14 ноября 2016 года по 20 апреля 2017 года)

с. Верх-Урюм

| №№  п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Кто  контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Уточнение Плана мероприятий по обеспечению безопасности лю­дей на водных объектах в зимний период 2016-2017 года на террито­рии Новосибирской области. | До  14.10. 2016 | Специалист сельсоветов, | Глава поселения |  |
| 2. | Подведение итогов работы администрации сельсовета в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий Плана проведения месячника- безопасности людей на водных объектах в Здвинском районе в осенне-зимний период 2016-2017 годов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа­ций и обеспечению пожарной безопасности Здвинского района | Май  2017 | Специалист сельсоветов, | Глава поселения |  |
| **II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов сельсовета мероприятий для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Верх-Урюмском сельсовете в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | Ноябрь  2016 | Специалист администрации | Глава поселения |  |
| 2.2. | Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» и информационных щитов об опасности выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед. | Ноябрь-декабрь  2016 | Глава администрации | Глава поселения |  |
| 2.3. | Проведение обваловки мест выезда автомобильного транспорта на лед путем устройства земляных (снежных) валов на береговой полосе водных объектов. | Октябрь - ноябрь 2016 | Глава администрации | Глава поселения |  |
| 2.4. | Выставление временных спасательных постов в местах массового скопления людей на льду на водных объектах муниципальных образований сельсоветов в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы (при необходимости). | Ноябрь  2016  – апрель  2017 | Глава администрации | Глава поселения |  |
| 2.5. | Проведение совместных рейдов представителей сельсовета с привлечением государственных инспекторов Здвинского инспекторского участка ФКУ Центр ГИМС России по Новосибирской области, сотрудников рыбной инспекции по проверке мест отдыха на льду. | Ноябрь  2016  – апрель  2017 | Глава администрации | Глава поселения |  |
| 2.6. | Проведение работы по выявлению незарегистрированных ледовых переправ на водных объектах муниципального образования и принятие необходимых мер по их обустройству в соответствии с требованиями Отраслевых дорожных норм (ОДН 218.010-98) или закрытию. | Ноябрь  2016  – апрель  2017 | Глава администрации | Глава поселения |  |
| 3. | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населения муниципальных образований сельсоветов. | Ноябрь-декабрь  2016 | Специалист администраций | Глава поселения |  |
| 4. | Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципальных образований сельсоветов при проведении религиозного праздника «Крещение Господне». | 17-19 января 2017 | Главы администраций | Глава поселения |  |
| **III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Представление отчетов по итогам выполнения мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | До 22 апреля 2017 | специалист администрации | Глава поселения |  |
| 2. | Подготовка анализа работы администрации в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | До  24.04.2017 | специалист администрации | Глава поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |